## Planilha1 (2)
PRODUCT BACKLOG +VIDAS
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT
Site estático institucional | Criação do site institucional onde irá conter uma tela com informações da empresa, missão, visão, valores, a equipe, e meio de contato | Essencial | 5 | 1 | 1
Cadastro de doadores | Criar uma página para o doador realizar o seu cadastro na aplicação, contendo nome, email e senha | Essencial | 5 | 6 | 1
Cadastro de instituições | Criar uma página para a instituição realizar o seu cadastro na aplicação, contendo razão social, cnpj, endereço, email e senha | Essencial | 5 | 7 | 1
Login de usuários | Criação de uma página para o usuário realizar o login na aplicação através de email e senha | Essencial | 5 | 8 | 1
Acesso login | Realizar a diferença de acesso de instituição e doador através do login, puxando os dados do banco de dados | Essencial | 8 | 14 | 2
Login por rede social | Realizar a integração de uma api que deixe o doador logar na aplicação com suas redes sociais | Desejavel | 8 | 15 | 3
Atualização de perfil doador | Tela para alterar ou excluir dados do perfil de doador | Importante | 5 | 16 | 3
Atualização de perfil instituição | Tela para alterar ou excluir dados do perfil de instituição | Importante | 5 | 17 | 3
Localizar instituição | Um mapa que contenha todas as instituições coletoras de sangue mais próximas com base na localização do usuário | Essencial | 8 | 9 | 2
Lista instituição | Uma lista de todas as instituições coletoras de sangue mais próximas com base na localização do usuário | Importante | 5 | 10 | 2
Filtro instituição | Criar uma barra de pesquisa para filtrar o nome da instituição fornecida pelo usuário | Importante | 5 | 11 | 2
Agendamento | Criação de uma tela para o doador realizar o agendamento, contendo o nome da instituição desejada, a data e o horário do agendamento | Essencial | 8 | 12 | 2
Lista agendamento | Criação de uma tela para as instituições com a lista de agendamentos do dia específicado, contendo o dia e a hora e o nome do doador | Essencial | 8 | 13 | 2
Feedback doadores | Criação de uma tela com o feedback das pessoas que doaram sangue, incluindo foto, nome e a frase motivacional | Importante | 5 | 8 | 2
Aplicação funcional | Criar a aplicação que conecte as instituições coletoras de sangue com usuários doadores de sangue | Essencial | 21 | 8 | 2
Protótipo | Realizar a prototipação da aplicação, padronizando fonte, cores, e acessibilidade e seguindo o fluxo de processos | Essencial | 13 | 4 | 1
Métricas | Criação de uma página com métricas, gráficos e insights para os usuários da aplicação se manterem informados sobre o status atual da doação de sangue | Essencial | 8 | 21 | 3
Back-end | Realizar a conexão de instituições e doadores por meio de backend utilizando js e kotlin | Essencial | 13 | 11 | 3
Front-end | Realizar o design do site com base no protótipo e incluindo acessibilidade para pessoas com deficiencia temporária | Essencial | 8 | 19 | 3
Diagrama de banco de dados | Modelagem do sistema condinzente de acordo com a regra de negócio, contendo as tabelas e os atributos da instituição e do doador | Essencial | 8 | 3 | 1
Banco de dados funcional | Criação das tabelas e atributos para o armazenamento de dados | Essencial | 8 | 5 | 2
Jornada do usuário | Criar a jornada do usuário de acordo com o app concorrente para verificar melhorias possíveis e inovações | Essencial | 5 | 2 | 1
Springboot funcional | Criação da estrutura do projeto utilizando a API SpringBoot | Essencial | 5 | 20 | 1
CRUD de usuários | Realizar o CRUD no projeto springboot em memória utilizando o insomnia, contendo create, read, update e delete | Essencial | 8 | 18 | 1

## Planilha1
#NAME?
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT
Definição do negócio
Lições aprendidas
Organização e planejamento
Especificação funcional
Projeto criado e configurado no GitHub
Site estático institucional
Escopo, requisitos e backlog do produto
Diagrama de BD v1
Desenho da solução v1
Contexto de negócio
Kanban configurado
Visita
Definição da inovação
Plano de resposta
Jornada de usuário
Persona
Arquitetura da informação
Mapa de empatia
Estrutura do projeto Springboot funcionando
CRUD de usuários em memória utilizando INSOMNIA
Diagrama macro do processo do negócio
Configuração pipefy
Questionário de prospecção
Carta de apresentação
Estrevista + foto
Documentação de abertura do projeto